## tareas
GRUPO	TAREA	HORAS	TOTAL
Planificación y recursos	Creación del documento de planificación	20	75	600
	Instalación del ambiente de desarrollo	15
	Creación del repositorio	5
	Gestión de horas	5
	Obtención de un set de datos	15
	Obtención de un modelo de procesamiento	15
Investigación	Análisis de dependencias del modelo de procesamiento	15	125
	Análisis del funcionamiento del modelo de procesamiento	60
	Análisis del set de datos	50
Generador de datos	Modelo RTL de encoder absoluto	15	124
	Simulación, síntesis y depuración del encoder absoluto	15
	Modelo RTL del generador de datos	39
	Simulación, síntesis y depuración del generador de datos	15
	Creación del IP Core	15
	Pruebas del IP Core	25
Backend radar	Creación y prueba del proyecto Petalinux	5	185
	Compilación y prueba del intérprete de Python	5
	Compilación y prueba de la biblioteca ZMQ	10
	Compilación y prueba de la biblioteca MQTT	5
	Compilación y prueba de la biblioteca FLASK	10
	Desarrollo, compilación y prueba del árbol de dispositivos	15
	Desarrollo, compilación y prueba del driver del generador de datos	40
	Desarrollo, compilación y prueba de biblioteca ASTERIX	35
	Integración del Backend radar	40
	Pruebas de funcionamiento	20
Cierre	Creación del manual del generador de datos	5	91
	Creación del manual del Backend radar	5
	Creación del informe de rendimiento del sistema	30
	Creación de la memoria del Trabajo Final	30
	Creación de la presentación del Trabajo Final	10
	Creación de un vídeo de demostración	10
	Defensa pública y agradecimientos	1
TOTAL		600